**Проект Плану заходів**

**на 2025 – 2026 роки з реалізації Національної стратегії створення безбар’єрного простору в Україні на період 2030 року у Закарпатській області**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** *(продукт, послуга)* | **Термін реалізації** | **Відповідальний** | **Міжнародна технічна допомога** *(за наявності)* |
| Дата початку | Дата завершення |
| **Напрям 1: Фізична безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль 1.1 Новостворені об’єкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності.** |
| 1. Визначення вимог до безбарʼєрності в державних будівельних нормах та імплементація європейських стандартів | 1) Проведення разом із закладами вищої освіти інформаційних заходів щодо висвітлення оновлених державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення | Забезпечено оприлюднення щокварталу інформації про проведені заходи | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, заклади вищої освіти, які навчають фахівців у сфері будівництва (за згодою) |  |
| **Стратегічна ціль 1.2. Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності** |
| 2. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 1) Забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про встановлення пандусів та поручнів, інших елементів забезпечення доступності (з фотографіями) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження ОВА, управління капітального будівництва ОВА, управління спільною власністю Закарпатської обласної ради (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) Облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/ ремонтних робіт з облаштування/модернізації закладів системи соціального захисту, що відповідають критеріям фізичної безбар’єрності (з фотографіями) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 3) Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Завершено виконання робіт та забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури (з фотографіями і кількісними показниками) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент культури ОВА, управління спільною власністю Закарпатської обласної ради (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 4) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Завершено виконання робіт та забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів (з кількісними показниками та фотографіями) | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент культури ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 5) Забезпечення доступності мистецьких шкіл для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено доступність не менше 90 відсотків мистецьких шкіл для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент культури ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування |  |
|  | 6) Провести моніторинг стану доступності закладів культури та обʼєктів культурної інфраструктури щодо наявності безбар’єрного доступу | Звіт за результатами моніторингу стану доступності закладів культури та об’єктів культурної інфраструктури щодо наявності безбар’єрного доступу. | 15.10.2025 | 15.12.2025 | Департамент культури ОВА, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 7) Провести заходи з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти  | Щорічний звіт за результатами проведених заходів з розширення доступу | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент культури ОВА, комунальний заклад „Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка” Закарпатської обласної ради (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | Державний бюджет, інші не заборонені законодавством джерела |
|  | 8) Облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Забезпечено опублікування звіту щодо облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту (з фотографіями) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, управління цивільного захисту та оборонної роботи ОВА, ДСНС, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети |
|  | 9) Створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування доступних для таких груп захисних споруд цивільного захисту | Підготовлено аналітичну довідку про результати облаштування у закладах охорони здоров’я захисних споруд цивільного захисту | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент охорони здоров’я ОВА, управління цивільного захисту та оборонної роботи ОВА, ДСНС, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Державний бюджет |
|  | 10) Проведення інформаційної кампанії щодо фізичної доступності рекреаційно-туристичних і природних об’єктів, а також екскурсійних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Опубліковано звіт про результати проведення інформаційної кампанії | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управління туризму та курортів ОВА, департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігій ОВА,органи місцевого самоврядування | Інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 11) Забезпечити безбарʼєрність внутрішніх просторів лікарень, зокрема санітарних кімнат, під час проведення поточних ремонтних робіт. | Фотозвіт за результатами проведених робіт | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент охорони здоров’я ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 1) Забезпечення проведення щороку моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни | Оприлюднено на офіційному веб-сайті ОВА звіт про результати моніторингу та оцінки | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управління містобудування та архітектури ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування |  |
|  | 2) Відображення результатів моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення на карті та її розміщення на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування | Опубліковано карту з результатами моніторингу та оцінки на офіційних веб-сайтах органів органів місцевого самоврядування | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управління містобудування та архітектури ОВА, управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОВА районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування |  |
|  | 3) Проведення щокварталу моніторингу стану облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати моніторингу на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОВА, управління капітального будівництва ОВА, органи місцевого самоврядування |  |
|  | 4) Оприлюднення на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційних веб-сайтах або спеціалізованих веб-сторінках центрів надання адміністративних послуг, офіційних веб-сайтах органів, що утворили центри, інформації щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг | Оприлюднено інформацію щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОВА, органи місцевого самоврядування |  |
|  | 5) Здійснити аналізінформаціїщодо кількостіоб'єктів молодіжноїінфраструктури, які є доступними длявсіх категоріймолоді, зокрема осібз інвалідністю | Оприлюднитина офіційному вебсайті інформаціющодо об'єктів молодіжної інфраструктури, які єдоступними для всіхкатегорій молоді,зокрема осіб зінвалідністю | 31.12.2025 | 31.12.2026 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, органи місцевого самоврядування |  |
|  | 6) Проведення з органами місцевого самоврядування консультаційних заходів щодо співпраці з готелями та іншими об’єктами розміщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Опубліковано інформацію про проведення заходів | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Управління туризму та курортів ОВА,органи місцевого самоврядування |  |
|  | 7) Проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури | Забезпечено опублікування щороку звіту про результати збору та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури з посиланням на офіційні онлайн-ресурси | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управління туризму та курортів ОВА, управління капітального будівництва ОВА,органи місцевого самоврядування |  |
| 4. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) Проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | Оприлюднено звіт про результати проведення аналізу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) Проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | Оприлюднено звіт про результати проведення аналізу | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 3) Придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | Підготовлено звіт про результати проведення закупівель | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| **Страгегічна ціль 1.3.Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною вимогам до безбар’єрності** |
| 5. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземним | 1) Забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення заходів з покращення не менше 30 відсотків пішохідної інфраструктури | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення ОВА, служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) Оновлення пасажирсько-го рухомого складу з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Кількість оновленого рухомого складу, пристосованого для перевезень осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент інфраструктури розвитку і утримання мережі автомо-більних доріг загального користування місцевого значення ОВА, міські, селищні ради (ТГ) |  |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль 2.1. „Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах”** |
| 6. Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відеоконтенту, який відображається на офіційних порталах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема завдяки використанню штучного інтелекту | 1) Забезпечити доступність інформації, щодо якої є вимога її оприлюднення у формі відкритих даних (відкритий формат, машиночитаний формат), відповідно до вимог щодо належного рівня вебдоступності | Щоквартальний звіт про забезпечення доступності інформації, щодо якої є вимога її оприлюднення у формі відкритих даних (відкритий формат, машиночитаний формат) | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОВА, органи місцевого самоврядування | Можливе залучення коштів місцевих бюджетів або держсубвенції |
| 7. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | 1) Урахування під час розроблення інформаційних буклетів потреб осіб з порушеннями зору, слуху та когнітивними порушеннями і формату простої мови і легкого читання | Сформовано перелік роздаткових матеріалів та брошур у форматі простої мови і легкого читання | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Управління з питань ветеранської політики ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) Запровадження системи онлайн-перекладу на жестову мову для проведення консультацій і отримання послуг | Запровадити систему онлайн перекладу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління з питань ветеранської політики ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 8. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 1) Розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах | Забезпечено розміщення щокварталу інформації на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у засобах масової інформації та соціальних мережах | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігій ОВА, структурні підрозділи ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) Розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни | Забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій соціальної реклами | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управління з питань ветеранської політики ОВА, департамент охорони здоров’я ОВА, департамент освіти ОВА, департамент цивільного захисту та оборони ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 3) Розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни у соціальних центрах, ветеранських просторах | Підготовлено звіт з переліком послуг, які надаються ветеранам війни (з фотографіями) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління з питань ветеранської політики ОВА, департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігій ОВА | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 4) Розмістити інформацію про спектр послуг для ветеранів війни у соціальних центрах, ветеранських просторах | Фотозвіт з інформацію про спектр послуг для ветеранів | 01.01.2025 | 31.08.2025 | Управління з питань ветеранської політики ОВА. | Місцеві бюджети, інші не заборонені законодавством джерела |
|  | 5) Розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа | Забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій про перелік послуг | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управління з питань ветеранської політики ОВА, департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігій ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 6) Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії „Україна без бар’єрів” | Підготовлено звіт про проведення інформаційної кампанії | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігій ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 9. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референтного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 1) Розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | Підготовлено інформаційну довідку щодо кількості розміщених інформаційних матеріалів на офіційних веб-сайтах та в Інтернеті | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігій ОВА, управління ветеранської політики ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) Надання рекомендацій щодо встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | Підготовлено звіт щодо вжитих заходів, спрямованих на встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | 01.01.2025 | 31.10.2025 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, департамент охорони здоров’я ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| **Стратегічна ціль 2.2. „Інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування”** |
| 10. Забезпечення взаємодії та консультацій з профільними організаціями, експертними організаціями, особами з інвалідністю для визначення конкретних потреб та побажань щодо доступності медіа | 1) Проведення інформаційних кампаній для представників медіа з метою підвищення рівня їх обізнаності з питань інвалідності, зокрема щодо прав та можливостей осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших маломобільних груп населення | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення інформаційних кампаній для представників медіа | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігій ОВА, департамент охорони здоров’я ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль 3.1. „Швидкісний Інтернет є доступним для всіх”** |
| 11. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 1) Проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, департамент культури ОВА, управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога |
|  | 2) Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення необхідними програмами та засобами | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, департамент культури ОВА, управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога |
|  | 3) Забезпечити доступ до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та у закладах освіти сфери культури | Щоквартальний звіт за результатами доступом до широкосмугового Інтернету | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент культури ОВА, управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОВА, комунальні заклади „ Академія культури і мистецтв”, „Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є. Задора”, „Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка”, „Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва” Закарпатської обласної ради (за згодою),органи місцевого самоврядування (за згодою) | Місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога |
|  | 4) Придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 5) Придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОВА, департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 6) Забезпечення підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускноїздатності відповідно до визначених вимог | Підготовлено звіт щодо забезпечення доступу до Інтернету відповідно до вимог щодо підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускноїздатності | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення ОВА, управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| **Стратегічна ціль 3.2. Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички.** |
| 12. Розроблення освітніх матеріалів для навчання цифровим навичкам, користування асистивними технологіями для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 2) Проведення інформаційних кампаній щодо освітніх курсів з цифрової грамотності осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення інформаційних кампаній | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОВА, департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігій ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 13.Забезпечено енергонезалежність точок вільного доступу до Інтернету для кожного та кожної | 1) Розширити кількість точок доступу безкоштовного wi-fi у місцях надання публічних послуг | Кількість підключених установ до швидкісного Інтернету | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОВА, органи місцевого самоврядування | Можливе залучення коштів місцевих бюджетів або держсубвенції |
| **Стратегічна ціль 3.3. „Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг”** |
| 14. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 1) Проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення ОВА, управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) Проведення для працівників бібліотек навчальних вебінарів щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та особам старшого віку | Підготовлено щокварталу звіт про кількість працівників бібліотек, які пройшли навчання | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент культури ОВА, , управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 15. Забезпечення пріоритетної модернізації ключових онлайн-ресурсів органів державної влади для забезпечення відповідності вимогам щодо цифрової доступності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 757 “Деякі питання доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі” | 1) Актуалізація сайтів обласних бібліотек відповідно до вимог щодо доступності онлайн-ресурсів та онлайн-контенту | Підготовлено звіт про кількість актуалізованих сайтів бібліотек | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент культури ОВА, управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети |
|  | 2) Забезпечити розвиток телемедицини | Реалізовано організаційно-технічні рішення для телеконсультування, телеметрії, зокрема для підвищення доступності медичної допомоги в умовах воєнного стану | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент охорони здоров’я ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль 4.1. „Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі”** |
| 16. Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері | 1) Розроблення комунікаційних планів з визначенням тематики, строків, спікерів, шляхів поширення інформації та подання їх МКСК | Розробленокомунікаційні плани | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігій ОВА |  |
| 17. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 1) Забезпечено проведення освітньо-виховних, інформаційно просвітницьких заходів з молодіжними працівниками, представниками молодіжних центрів та просторів, молодіжних консультативно-дорадчих органів та активної молоді для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України) для її залучення до громадянського та політичного життя, а також розбудови громадянського суспільства | Забезпечено публікацію щокварталу на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту звіту про результати проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) Запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації | Підготовлено довідку щодо запровадження години спілкування та позакласних заходів, звіт про результати проведення заходів | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 3) Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, заходи із вшанування пам’яті захисників та захисниць України | Звіт про проведення заходів (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | 01.05.2025 | 01.11.2025 | Департамент культури ОВА, управління ветеранської політики ОВА,органи місцевого самоврядування (за згодою) | Місцеві бюджети, інші не заборонені законодавством джерела |
| **Стратегічна ціль 4.2. „Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах”** |
| 18. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 1) Організувати та провести культурно-мистецькі заходи для різних категорій населення із врахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | Щорічний звіт щодо проведених заходів щорічно(зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент культури ОВА, комунальні заклади культури Закарпатської обласної ради (за згодою),органи місцевого самоврядування (за згодою) | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) Проведення інформаційної кампанії щодо переваг соціальної згуртованості в громаді | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігій ОВА, департамент соціального захисту населення ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 3) Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів щодо підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 4) Забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення комунікаційних заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управління з питань ветеранської політики ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Міжнародна технічна допомога,інші джерела, не заборонені законодавством |
| 19. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 1) Забезпечення створення умов для розвитку волонтерства та волонтерської діяльності, формування спільноти волонтерів | Підготовлено довідку щодо проведення заходів із створення умов для розвитку волонтерства та волонтерської діяльності, формування спільноти волонтерів | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення ОВА, органи місцевого самоврядування | Державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 20. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо) | 1) Визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | Опубліковано перелік місць для соціальної взаємодії | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління з питань ветеранської політики ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети  |
| **Стратегічна ціль 4.3. „Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші”** |
| 21. Розроблення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, послуг охорони здоров’я, цивільного захисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг | 1) Забезпечення рівних прав і свобод у сфері індивідуальної мобільності, моніторинг надання послуги “соціального таксі” | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення моніторингу надання послуги “соціального таксі” | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) Поширення серед власників та керівників закладів охорони здоров’я методичних рекомендацій щодо доступності послуг у системі охорони здоровʼя | Підготовлено звіт про поширення методичних рекомендацій щодо доступності послуг у системі охорони здоровʼя | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Департамент охорони здоров’я ОВА | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 22. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 1) Сприяння підготовці медіаторів з метою надання соціальної послуги медіації | Забезпечено підготовку щороку зведеної інформації про кількість підготовлених медіаторів | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 23. Забезпечено надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 1) Розвиток мережі субʼєктів надання послуг з охорони психічногоздоров'я та психосоціальної підтримки, забезпечення їх координації | Щорічне оприлюднення оновленого перелік суб'єктів, що надають послуги з охорони психічногоздоров'я та психосоціальної підтримки | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент охорони здоров’я ОВА, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети |
| 24. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 1) Врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування | Затверджено та оприлюднено інструкцію із забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в місцях тимчасового перебування | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Департамент соціального захисту населення ОВА, органи місцевого самоврядування |  |
|  | 2) Забезпечення організації надання соціальних послуг, альтернативних інституційному догляду, особам старшого віку, особам з інвалідністю, які евакуюються із небезпечних регіонів України | Затверджено та оприлюднено інструкцію щодо надання соціальних послуг особам старшого віку, особам з інвалідністю, які евакуюються із небезпечних регіонів України | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 3) Оновлення з урахуванням воєнного стану розділів регіональних та місцевих планів проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій стосовно осіб з інвалідністю, осіб старшого віку та інших маломобільних груп населення | Оновлено з урахуванням воєнного стану розділи регіональних та місцевих планів проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій стосовно евакуації осіб з інвалідністю, осіб старшого віку та інших маломобільних груп населення | 01.04.2025 | 31.07.2025 | Управління цивільного захисту та оборонної роботи ОВА, головне управління ДСНС у Закарпатській області, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 4) Створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципівбезбар’єрності та (у разі їх будівництва) з отриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності (з фотографіями) | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управління цивільного захисту та оборонної роботи ОВА, департамент соціального захисту населення ОВА, головне управління ДСНС у Закарпатській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 5) Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з отриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів, в яких створені об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема збільшено фонд захисних споруд цивільного захисту (з фотографіями) | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, управління цивільного захисту та оборонної роботи ОВА, головне управління ДСНС у Закарпатській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 6) Проведення (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій із забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | Оприлюднено результати проведеного моніторингу | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управління цивільного захисту та оборонної роботи ОВА, департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 7) Створити безпечні умови для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування доступних для маломобільних груп населення захисних споруд цивільного захисту | Підготовлено аналітичну довідку за підсумками облаштування закладів охорони здоров'я захисними спорудами цивільного захисту’ | 01.05.2025 | 31.03.2025 | Управління цивільного захисту та оборонної роботи ОВА , департамент охорони здоров’я ОВА, районні державні адміністрації - районні військові адміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою) | Державний бюджет |
| **Стратегічна ціль 4.4. „Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту”** |
| 25. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | 1) Забезпечення залучення ветеранів війни до спортивних заходів та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни (розроблення відповідних програм для жінок - ветеранів війни) | Забезпечено щокварталу розміщення інформації в соціальних мережах про результати проведення заходів | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управління з питань ветеранської політики ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Підготовлено звіт про кількість проведених заходів (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління з питань ветеранської політики ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, кошти громадських об’єднань, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 3) Проведення заходів з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення заходів з адаптивного спорту (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управління з питань ветеранської політики ОВА,, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 4) Сприятизабезпеченню доступудо закладів таінфраструктурифізичної культури іспорту для всіх групнаселення | Щоквартальнийфотозвіт зарезультатамипроведених заходівз доступності | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, органи місцевого самоврядування | Державнийбюджет,місцеві бюджети |
| 26. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 1) Створення та поширення інформативних матеріалів (буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги | Забезпечено оприлюднення щокварталу переліку розроблених інформативних матеріалів (буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення ОВА районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування |  |
|  | 2) Розроблення мультимедійного контенту (відео, аудіо, анімації) для поширення через різні платформи (соціальні мережі, YouTube, вебінари) інформації щодо послуг раннього втручання | Забезпечено оприлюднення щороку мультимедійного контенту (відео, аудіо, анімації) для поширення через різні платформи (соціальні мережі, YouTube, вебінари) інформації щодо послуг раннього втручання | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення ОВА районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування |  |
|  | 3) Налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати співпраці з дитячими лікарями, педіатрами, дитячими садками та школами для поширення інформації серед батьків щодо послуг раннього втручання | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 4) Забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | Оприлюднено звіт про результати проведення інформаційних заходів | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 5) Проведення навчання фахівців з оцінювання методології проведення оцінки ефективності надання послуги раннього втручання, здійснення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення моніторингу | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети |
|  | 6) Забезпечення визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати оцінювання потреб в послузі раннього втручання | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення ОВА, органи місцевого самоврядування | Державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством  |
|  | 7) Розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці | Підготовлено звіт про здійснення заходів щодо функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення ОВА органи місцевого самоврядування (за згодою) | Державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством  |
| 27. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 1) Забезпечення доступності в територіальних громадах соціальних послуг супроводу під час інклюзивного навчання | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення ОВА, , районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством  |
|  | 2) Забезпечення доступності послуг денного догляду дітей з інвалідністю | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  Департамент соціального захисту населення ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством  |
|  | 3) Забезпечення доступності послуг підтриманого проживання молоді з інвалідністю | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством  |
|  | 4) Забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня” | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послугу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством  |
|  | 5) Забезпечення доступності послуг інклюзивного позашкільного навчання | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством  |
|  | 6) Забезпечити доступність послуг тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю | Щоквартальний звіт щодо кількості осіб, які отримали послугу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцевий бюджет, інші не заборонені законодавством джерела |
|  | 7) Забезпечитидоступність послугінклюзивного навчанняв ЗП(ПТО) | Щоквартальнийзвіт щодо кількостіосіб, які отрималипослугу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА | Державнийбюджет,місцеві бюджети |
|  | 8) Забезпечити доступністьпослуг інклюзивногонавчання в ЗВО | Щоквартальнийзвіт щодо кількостіосіб, які отрималипослугу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА | Державнийбюджет,місцеві бюджети |
| **Стратегічна ціль 4.5. „Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю”** |
| 28. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | 1) Забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | Забезпечено щокварталу оприлюднення інформації щодо розвитку системи надання соціальних послуг | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення ОВА, , районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 29. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | 1) Організувати надання підліткам та молоді, які отримують альтернативний догляд і виховання, включаючи дітей з інвалідністю, індивідуальної підтримки та допомоги у підготовці до самостійного життя шляхом розроблення та затвердження державного стандарту надання соціальної послуги транзитного підтриманого проживання / учбової соціальної квартири (будинку) | Забезпечено оприлюднення щокварталу інформації про надання підтримки | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) Надання соціальних послуг особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку надавачів соціальних послуг | Забезпечено опублікування щороку звіту про результати розвитку надавачів соціальних послуг особам старшого віку | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Державний бюджет |
|  | 3) Створення мережі осель підтриманого проживання | Забезпечено оприлюднення щокварталу інформації про мережу осель підтриманого проживання | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 4) Забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про мережу надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування |  |
| **Стратегічна ціль 4.6. Територіальні громади впроваджують заходи безбар’єрності та посилюють свою спроможність**  |
| 30. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 1) Розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | Затверджено обласні і місцеві плани заходів | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управління містобудування та архітектури ОВА, структурні підрозділи ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети |
| **Напрям 5. Освітня безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль 5.1. „Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті”** |
| 31. Впровадження системи інформування реалізації освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | 1) Проведення інформаційно-освітньої кампанії для зменшення стигматизації здобувачам освіти з особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти та громаді, підвищення рівня прийняття здобувачів освіти з особливими освітніми потребами у громаді (розроблення методичних рекомендацій для громад) | Проведено інформаційно-освітню кампанію | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА | Державнийбюджет,місцеві бюджети |
| 32. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | 1) Сприяння формуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати роботи інклюзивно-ресурсних центрів | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування |  Державнийбюджет,місцеві бюджети |
| **Стратегічна ціль 5. 2. „Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя”** |
| 33.Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору | 1) Проведення навчання працівників закладів дошкільної та шкільної освіти основам цифрової грамотності | Затверджено програму навчання основам цифрової грамотностіпідготовлено звіт про проходження навчання основам цифрової грамотності працівниками закладів дошкільної та шкільної освіти |  01.01.2025 |  31.12.2025 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Інші джерела, не заборонені законодавством |
| 34.Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 1) Визначення перелікудодаткових послуг у закладі освіти для здобувачів освіти зособливими освітнімипотребами, зокрема осіб зінвалідністю |  Визначено перелік додаткових послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема осіб з інвалідністю |  01.01.2025 |  30.09.2025 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Інші джерела, не заборонені законодавством |
| **Стратегічна ціль 5.3. Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп** |
| 35. Здійснення перегляду питань нормативно-правового забезпечення та в разі необхідності внесення змін з урахуваннямінтересів осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами | 1) Забезпечення конфіденційності та безпеки учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі | Затверджено методичні рекомендації щодо способів фільтрації контенту та безпеки дітей в Інтернеті | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОВА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування |  |
| **Напрям 6. Економічна безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль 6.1. „Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості”** |
| 36. Забезпечення проведення для підприємців навчально-практичних курсів, адаптованих з урахуванням потреб суспільних груп, що потребують додаткових заходів з інклюзії (для осіб жіночої статі, віком до 30 років та старше 50 років, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, осіб з інвалідністю, з обмеженнями повсякденного функціонування), в рамках яких буде забезпечено навчання ключовим підприємницьким навичкам, зокрема соціальним (фінансова грамотність, цифрова грамотність тощо), і організовано бізнес запідтримки менторів | 1) Створити нові центри/офіси/ХАБи, де надаватиметься підтримка розвитку підприємництва, зокрема жінок, внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю, ветеранів війни ветеранів війни та членів їх родин | Забезпечено підготовку щороку переліку новоутворених офісів та хабів у регіонах | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент економічного та регіонального розвитку ОВА, Закарпатський обласний центр зайнятості | Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| **Стратегічна ціль 6.2. „Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи”** |
| 37. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | 1) Здійснення заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати здійснення заходів з публікацією інформації про заходи на офіційному веб-сайті Державної служби зайнятості | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент економічного та регіонального розвитку ОВА, Закарпатський обласний центр зайнятості | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |